## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO: Revestimento e pintura
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Novembro de 2017 |  |  |  | DATA BASE DO PREÇO: OUTUBRO DE 2017
PLANILHA GERAL QUANTITATIVA E ORÇAMENTARIA
ITEM | n° SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 219.32 | 438.64
1.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 46.57 | 42.68 | 1987.6076
1.3 | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 50 | 22.87 | 1143.5
1.4 | 84111 | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | M2 | 10 | 3.2 | 32
|  | total item |  |  |  | 3601.7476
2 |  | DEMOLIR E RETIRAR
2.1 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 7 | 6.87 | 48.09
2.2 | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 6 | 42.91 | 257.46
2.3 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6 | 18.36 | 110.16
2.4 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6 | 5.43 | 32.58
|  | total item |  |  |  | 448.29
3 |  | REVESTIMENTOS
| 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 4 | 8.16 | 32.64
3.1 | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.2 | 340.23 | 68.046
3.2 | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.3 | 366.23 | 109.869
|  | total item |  |  |  | 177.915
4 |  | PINTURA
4.1 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 1500 | 1.41 | 2115
4.2 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | M2 | 900 | 1.88 | 1692
4.3 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 100 | 1.9 | 190
4.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 600 | 1.63 | 978
4.5 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 100 | 18.28 | 1828
4.6 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1500 | 10.51 | 15765
4.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1500 | 9.85 | 14775
4.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 100 | 11.07 | 1107
4.9 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. | M2 | 900 | 16.57 | 14913
4.10 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 30 | 31.26 | 937.8
4.11 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 185 | 20.38 | 3770.3
|  | total item |  |  |  | 55956.1
5 |  | LIMPEZA
5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 355 | 2.04 | 724.2
|  | total item |  |  |  | 724.2
|  |  | TOTAL |  |  | 60908.2526
|  |  | B.D.I = 23,98% |  |  | 14605.799
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 75514.0516
_____________________________________________
Nathan Balhejos Miranda
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA RS201308
_________________________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
CNPJ: 01.701.521/0001-39

## Cronograma
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO: Revestimento e pintura das paredes
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Novembro de 2017
Cronograma Físico-Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | % | MES 1 | % | MES 2 | % | MES 3 | % | MES 4 | TOTAL ORÇ. | TOTAL ORÇ. + BDI
1 | 0 | 100% | 4465.4467 | [6 empty] | 3601.7476 | 4465.4467
2 | 0 | 100% | 555.7899 | [6 empty] | 448.29 | 555.7899
3 | 0 | 100% | 220.579 | [6 empty] | 177.915 | 220.579
4 | 0 | 10% | 6937.4373 | 30% | 20812.3118 | 30% | 20812.3118 | 30% | 20812.3118 | 55956.1 | 69374.3728
5 | 0 | [6 empty] | 100% | 897.8632 | 724.2 | 897.8632
Total da Etapa |  | 16.13% | 12179.2529 | 27.56% | 20812.3118 | 27.56% | 20812.3118 | 28.75% | 21710.175
Total Acumulado |  | 16.13% | 12179.2529 | 43.69% | 32991.5647 | 71.25% | 53803.8766 | 100% | 75514.0516 | 60908.2526 | 75514.0516
_____________________________________________
Nathan Balhejos Miranda
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA RS201308
_________________________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
CNPJ: 01.701.521/0001-39