## Orçamento
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO:Escada Emergência
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Julho de 2019
DATA BASE DO PREÇO: MAIO 2019
PLANILHA GERAL QUANTITATIVA E ORÇAMENTARIA
ITEM | REFERÊNCIA | n° SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL+BDI=27,33%
1.0 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 326.68 | 653.36 | 831.9233
1.2 | SINAPI - I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 20 | 20 | 400 | 509.32
1.3 | SINAPI | 84111 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 20 | 16.72 | 334.4 | 425.7915
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 1387.76 | 1767.0348
2.0 |  |  | DEMOLIR E RETIRAR
2.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1 | 40.78 | 40.78 | 51.9252
2.2 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2 | 201.54 | 403.08 | 513.2418
2.3 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1 | 109.27 | 109.27 | 139.1335
2.4 | SINAPI | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 4 | 42.91 | 171.64 | 218.5492
2.5 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 4 | 20.07 | 80.28 | 102.2205
2.6 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 4 | 6.05 | 24.2 | 30.8139
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 829.25 | 1055.884
3.0 |  |  | ESTRUTURA ESCADA DE EMERGÊNCIA
3.1 | SINAPI | 95955 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 1 | 2006.78 | 2006.78 | 2555.233
3.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 3 | 28.69 | 86.07 | 109.5929
3.3 | SINAPI - I | 1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 660 | 7.55 | 4983 | 6344.8539
3.4 | SINAPI - I | 40537 | PERFIL "U" DE ACO GALVANIZADO LAMINADO 203x17,7 | KG | 400 | 6.27 | 2508 | 3193.4364
3.5 | SINAPI - I | 10963 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203 X 13 | M | 15 | 195.27 | 2929.05 | 3729.5594
3.6 | SINAPI - I | 4912 | CANTONEIRA 54x54x5,4mm | KG | 70 | 4.88 | 341.6 | 434.9593
3.7 | SINAPI - I | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 32 | 3.84 | 122.88 | 156.4631
3.8 | SINAPI - I | 40549 | PARAFUSO DE ACO ASTM A307 1/2" | CENTO | 0.1 | 75.39 | 7.539 | 9.5994
3.9 | SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 15 | 23.44 | 351.6 | 447.6923
3.10 | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 18.79 | 1127.4 | 1435.5184
3.11 | SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 16.29 | 977.4 | 1244.5234
3.12 | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 150 | 35.36 | 5304 | 6753.5832
3.13 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO PORTUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 20.4 | 365.29 | 7451.916 | 9488.5246
3.14 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 10 | 28.69 | 286.9 | 365.3098
3.15 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 10 | 37.28 | 372.8 | 474.6862
3.16 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 26.18 | 261.8 | 333.3499
3.17 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 10 | 11.68 | 116.8 | 148.7214
3.18 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 10 | 1.76 | 17.6 | 22.4101
3.19 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 11.65 | 116.5 | 148.3394
3.20 | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 18.57 | 371.4 | 472.9036
3.21 | SINAPI - I | 39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 3 | 731.7 | 2195.1 | 2795.0208
3.22 | SINAPI | 73933/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM GUARNICOES | M2 | 2.6 | 514.8 | 1338.48 | 1704.2866
3.23 | SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 14.84 | 296.8 | 377.9154
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 33571.415 | 42746.4827
4.0 |  |  | LIMPEZA E SERVIÇOS EXTRAS
4.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.74 | 251.84 | 320.6679
Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 251.84 | 320.6679
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | sem BDI | BDI= 27,33%
[7 empty] | 36040.265 | 45890.0694
____________________________________
Responsável Técnico
____________________________________
Câmara Municipal

## Cronograma
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO: Escada Emergência
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Julho de 2019
Cronograma Físico Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana
ITEM | DESCRIÇÃO | % | MES 1 | % | MES 2 | TOTAL ORÇ. | TOTAL ORÇ. + BDI
1 | 0 | 100% | 1767.0348 | 0% | 0 | 1387.76 | 1767.0348
2 | 0 | 100% | 1055.884 | 0% | 0 | 829.25 | 1055.884
3 | 0 | 50% | 21373.2414 | 50% | 21373.2414 | 33571.415 | 42746.4827
4 | 0 | 0% | 0 | 100% | 320.6679 | 251.84 | 320.6679
Total da Etapa |  | 52.73% | 24196.1602 | 47.27% | 21693.9092
Total Acumulado |  | 52.73% | 24196.1602 | 100% | 45890.0694 | 36040.265 | 45890.0694
| Responsável Técnico |  |  |  | Câmara Municipal

## BDI
ANEXO I - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
CUSTO DIRETO (CD)
Custos diretos da construção - Preço Total do Orçamento Detalhado
[5 empty] | TOTAL "A" | 36040.265
DESPESAS INDIRETAS FIXAS
Equipamentos e veículos | [5 empty] | 500
Despesas do pessoal indireto | [5 empty] | 595
Estadia e alimentação | [5 empty] | 0
Despesas diversas | [5 empty] | 1000
[5 empty] | TOTAL "B" | 2095
DESPESAS INDIRETAS VARIÁVEIS
Administração Central |  |  |  |  | 2.5% | 901.0066
Seguros e imprevistos |  |  |  |  | 2.55% | 919.0268
Despesas financeiras |  |  |  |  | 3% | 1081.2079
[5 empty] | TOTAL "C" | 2901.2413
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
LUCRO (ou Benefícios) |  |  |  |  | 5% | 1802.0132
[5 empty] | TOTAL "D" | 1802.0132
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
PREÇO DA OBRA ANTES DOS TRIBUTOS |  |  |  | A + B +C +D |  | 42838.5196
DESPESAS INDIRETAS COM TRIBUTOS
PIS/FINSOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  | 3%
ISS |  |  |  | 3%
6.65%
Obs.: A base de cálculo é o Preço de Venda
IRPJ e CSLL não devem ser incluídos como despesas indiretas, pois são tributos incidentes sobre o lucro
CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA
PREÇO DE VENDA (PV) = | A + B + C + D |  | = | 42838.5196 | = | 45890.2192
| 1 - | 0.0665 |  | 0.9335
CÁLCULO DO BDI
| PV - CD |  | = | 9849.9542 | = | 0.2733
| CD |  |  | 36040.265
BDI ADOTADO | [5 empty] | 27.33%
PREÇO ESTIMADO DA OBRA |  |  |  | R$
Custo Direto |  |  |  | 36040.265
BDI |  |  |  | 9849.8
Preço Global |  |  |  | 45890.065