## Orçamento
PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES
[5 empty] | REF.: SINAPI MAIO 2022 |  | LICITANTE
CÂMARA DE VEREADORES |  |  |  |  | BDI: 25,22%
LOCAL: RUA BENTO MARTINS; 2619 - URUGUAIANA | [6 empty] | Empresa:
CNPJ:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL
ITEM | REF | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. |  |  | PROPOSTA LICITANTE
| SINAPI |  |  |  | Valor Unitario | TOTAL | Valor unitario | TOTAL
1 |  | DEMOLIÇÕES
1.1 | SINAPI 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 285.44 | 19.34 | 5520.4
1.2 | SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 20.96 | 1.51 | 31.64
1.3 | SINAPI 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 8.65 | 2.83 | 24.47
1.4 | SINAPI 87263 | REMOÇÃO DE ENTULHOS | vb | 1 | 500 | 500
TOTAL DO ITEM 1 - DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 6076.51
2 |  | REVESTIMENTOS E PINTURA
2.1 | SINAPI 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 2cm | m² | 13.02 | 29.38 | 382.52
2.2 | SINAPI 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM | m² | 237.94 | 134.07 | 31900.61
2.3 | SINAPI 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. | m | 71.8 | 14.66 | 1052.58
2.4 | SINAPI 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, EXCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 63.18 | 79.42 | 5017.75
2.5 | SINAPI 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). | m² | 8.65 | 46.84 | 405.16
2.6 | SINAPI 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 8.65 | 3.89 | 33.64
2.7 | SINAPI 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8.65 | 20.63 | 178.44
2.9 | SINAPI 100717 | LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE METALICA | m² | 30.2 | 8.43 | 254.58
2.10 | SINAPI 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | m² | 139.66 | 16.12 | 2251.31
2.11 | SINAPI 102218 | PINTURA DE PORTAS TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. | m² | 8.82 | 13.96 | 123.12
2.12 | SINAPI 100754 | PINTURA TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL EM SUPERFICIE METALICA 2 DEMAOS | m² | 63.6 | 24.62 | 1565.83
2.14 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 2 DEMAOS | m² | 916.74 | 14.69 | 13466.91
2.15 | SINAPI 88315 | SERRALHEIRO PARA REPARO DE PORTAS METALICAS | H | 24 | 22.65 | 543.6
TOTAL DO ITEM 2 - REVESTIMENTOS E PINTURA | [5 empty] | 57176.05
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 63252.56
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO + BDI | [5 empty] | 79204.86
Uruguaiana, 01 de Julho de 2022

## Cronograma
Cronograma Físico Financeiro Reforma Câmara
ITEM | % | MES 1 | % | MES 2 | % | MES 3 | % | MES 4 | TOTAL ORÇ.
1. DEMOLIÇÕES | 40% | 3043.6023 | 40% | 3043.6023 | 20% | 1521.8012 |  |  | 7609.0058
2. REVESTIMENTOS | 25% | 17898.9625 | 25% | 17898.9625 | 25% | 17898.9625 | 25% | 17898.9625 | 71595.8498
Total da Etapa | 26.44% | 20942.5648 | 26.44% | 20942.5648 | 24.52% | 19420.7636 | 22.6% | 17898.9625 | 79204.8556
Total Acumulado | 26.44% | 20942.5648 | 52.88% | 41885.1296 | 77.4% | 61305.8932 | 100% | 79204.8556 | 79204.8556
Uruguaiana, 01 de julho de 2022
_____________________________________ ________________________________
Responsável Técnico Presidente da Câmara de Vereadores

## BDI
ANEXO I - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
CUSTO DIRETO (CD)
Custos diretos da construção - Preço Total do Orçamento Detalhado
[5 empty] | TOTAL "A" | 63252.56
DESPESAS INDIRETAS FIXAS
Equipamentos e veículos | [5 empty] | 500
Despesas do pessoal indireto | [5 empty] | 400
Estadia e alimentação | [5 empty] | 0
Despesas diversas | [5 empty] | 900
[5 empty] | TOTAL "B" | 1800
DESPESAS INDIRETAS VARIÁVEIS
Administração Central |  |  |  |  | 2.5% | 1581.314
Seguros e imprevistos |  |  |  |  | 2.55% | 1612.9403
Despesas financeiras |  |  |  |  | 3% | 1897.5768
[5 empty] | TOTAL "C" | 5091.8311
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
LUCRO (ou Benefícios) |  |  |  |  | 6% | 3795.1536
[5 empty] | TOTAL "D" | 3795.1536
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
PREÇO DA OBRA ANTES DOS TRIBUTOS |  |  |  | A + B +C +D |  | 73939.5447
DESPESAS INDIRETAS COM TRIBUTOS
PIS/FINSOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  | 3%
ISS |  |  |  | 3%
6.65%
Obs.: A base de cálculo é o Preço de Venda
IRPJ e CSLL não devem ser incluídos como despesas indiretas, pois são tributos incidentes sobre o lucro
CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA
PREÇO DE VENDA (PV) = | A + B + C + D |  | = | 73939.5447 | = | 79206.7967
| 1 - | 0.0665 |  | 0.9335
CÁLCULO DO BDI
| PV - CD |  | = | 15954.2367 | = | 0.2522
| CD |  |  | 63252.56
BDI ADOTADO | [5 empty] | 25.22%
PREÇO ESTIMADO DA OBRA |  |  |  | R$
Custo Direto |  |  |  | 63252.56
BDI |  |  |  | 15952.3
Preço Global |  |  |  | 79204.86