## Orçamento
PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES
[5 empty] | REF.: SINAPI SETEMBRO 2022 |  | LICITANTE
CÂMARA DE VEREADORES |  |  |  |  | BDI: 25,22%
LOCAL: RUA BENTO MARTINS; 2619 - URUGUAIANA | [6 empty] | Empresa:
CNPJ:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA
ITEM | REF | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. |  |  | PROPOSTA LICITANTE
| SINAPI |  |  |  | Valor Unitario | TOTAL | Valor unitario | TOTAL
1 |  | DEMOLIÇÕES
1.1 | SINAPI 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 285.44 | 20.59 | 5877.2
1.2 | SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 20.96 | 1.63 | 34.16
1.3 | SINAPI 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 8.65 | 3.01 | 26.03
1.4 | - | REMOÇÃO DE ENTULHOS | vb | 1 | 500 | 500
TOTAL DO ITEM 1 - DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 6437.39
2 |  | REVESTIMENTOS E PINTURA
2.1 | SINAPI 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 2cm | m² | 13.02 | 30.7 | 399.71
2.2 | SINAPI 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM | m² | 237.94 | 139.73 | 33247.35
2.3 | SINAPI 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. | m | 71.8 | 15.37 | 1103.56
2.4 | SINAPI 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, EXCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 63.18 | 79.64 | 5031.65
2.5 | SINAPI 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). | m² | 8.65 | 51.18 | 442.7
2.6 | SINAPI 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 8.65 | 4.07 | 35.2
2.7 | SINAPI 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8.65 | 21.75 | 188.13
2.9 | SINAPI 100717 | LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE METALICA | m² | 30.2 | 9.01 | 272.1
2.10 | SINAPI 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | m² | 139.66 | 16.99 | 2372.82
2.11 | SINAPI 102218 | PINTURA DE PORTAS TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. | m² | 8.82 | 14.87 | 131.15
2.12 | SINAPI 100754 | PINTURA TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL EM SUPERFICIE METALICA 2 DEMAOS | m² | 63.6 | 26.22 | 1667.59
2.14 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 2 DEMAOS | m² | 916.74 | 16.37 | 15007.03
2.15 | SINAPI 88315 | SERRALHEIRO PARA REPARO DE PORTAS METALICAS | H | 24 | 24.16 | 579.84
TOTAL DO ITEM 2 - REVESTIMENTOS E PINTURA | [5 empty] | 60478.83
3 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 30 | 107.51 | 3225.3
3.2 | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS | m² | 30 | 87.4 | 2622
TOTAL DO ITEM 3 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 5847.3
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 72763.52
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO + BDI | [5 empty] | 90823.43
Uruguaiana, 21 de novembro de 2022

## Cronograma
Cronograma Físico Financeiro Reforma Câmara
ITEM | % | MES 1 | % | MES 2 | % | MES 3 | % | MES 4 | TOTAL ORÇ.
1. DEMOLIÇÕES | 40% | 3214.0601 | 40% | 3214.0601 | 20% | 1607.03 |  |  | 8035.1502
2. REVESTIMENTOS | 25% | 18872.4189 | 25% | 18872.4189 | 25% | 18872.4189 | 25% | 18872.4189 | 75489.6756
3. ADMINISTRAÇÃO | 25% | 1824.65 | 25% | 1824.65 | 25% | 1824.65 | 25% | 1824.65 | 7298.5999
Total da Etapa | 26.33% | 23911.1289 | 26.33% | 23911.1289 | 24.56% | 22304.0989 | 22.79% | 20697.0689 | 90823.4257
Total Acumulado | 26.33% | 23911.1289 | 52.65% | 47822.2579 | 77.21% | 70126.3568 | 100% | 90823.4257 | 90823.4257
Uruguaiana, 21 de novembro de 2022
_____________________________________ ________________________________
Responsável Técnico Presidente da Câmara de Vereadores

## BDI
ANEXO I - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
CUSTO DIRETO (CD)
Custos diretos da construção - Preço Total do Orçamento Detalhado
[5 empty] | TOTAL "A" | 72763.52
DESPESAS INDIRETAS FIXAS
Equipamentos e veículos | [5 empty] | 500
Despesas do pessoal indireto | [5 empty] | 400
Estadia e alimentação | [5 empty] | 0
Despesas diversas | [5 empty] | 900
[5 empty] | TOTAL "B" | 1800
DESPESAS INDIRETAS VARIÁVEIS
Administração Central |  |  |  |  | 2.5% | 1819.088
Seguros e imprevistos |  |  |  |  | 2.55% | 1855.4698
Despesas financeiras |  |  |  |  | 3% | 2182.9056
[5 empty] | TOTAL "C" | 5857.4634
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
LUCRO (ou Benefícios) |  |  |  |  | 6% | 4365.8112
[5 empty] | TOTAL "D" | 4365.8112
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
PREÇO DA OBRA ANTES DOS TRIBUTOS |  |  |  | A + B +C +D |  | 84786.7946
DESPESAS INDIRETAS COM TRIBUTOS
PIS/FINSOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  | 3%
ISS |  |  |  | 3%
6.65%
Obs.: A base de cálculo é o Preço de Venda
IRPJ e CSLL não devem ser incluídos como despesas indiretas, pois são tributos incidentes sobre o lucro
CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA
PREÇO DE VENDA (PV) = | A + B + C + D |  | = | 84786.7946 | = | 90826.7751
| 1 - | 0.0665 |  | 0.9335
CÁLCULO DO BDI
| PV - CD |  | = | 18063.2551 | = | 0.2482
| CD |  |  | 72763.52
BDI ADOTADO | [5 empty] | 24.82%
PREÇO ESTIMADO DA OBRA |  |  |  | R$
Custo Direto |  |  |  | 72763.52
BDI |  |  |  | 18059.91
Preço Global |  |  |  | 90823.43